## Hoja1
Lista de Actividades faltantes del proyecto
Actividad | Capa | Tecnologías involucradas | Dependencias
1. Modificación de la base de datos | Datos | SQL Server | Reunión con María Estrada
2. Investigación sobre bases de datos históricas | Datos | SQL Server
3. Anulación de la solicitud de inclusión en periodo vigente | Negocios | ADO.Net | Coordinar con el encargado de la interfaz para su implementación
4. Modificación de la clases entidad | Negocios | C#, ADO.Net | Tarea 2
5. Modificación del acceso a los ws de Registro | Negocios |  | Reunión con centro de cómputo
6. Definición de una reunión para conversar el reglamento de inclusiones | Negocios - Datos |  | Reglamento de inclusiones
7. Definición y desarrollo del metodo para ordenar las inclusiones según prioridad | Negocios - Datos |  | Tarea 7
8. Definición del algoritmo final del proceso de asignación automático | Negocios - Datos
9. Desarrollo del proceso de asignación automático | Negocios - Datos |  | Tarea 9
10. Desarrollo del proceso de "Consultar Históricos" | Negocios - Datos
11. Desarrollo del método para la creación del correo parametrizable | Datos | SQL Server
12. Desarrollo de la consulta de sugerencias de nuevos grupos
13. Desarrollo de la consulta de solicitudes del periodo y su estado
14. Desarrollo de la implementación de los métodos para las reglas del negocio* | Negocios - Datos
Nota *: Consiste en cómo el administrador va a definir los métodos de cada regla
y el cómo los vamos a guardar nosotros en el sistema para usarlos después.